## Sheet1
功能类别 | 功能子类 | 预期开展时间 | 工作量预估（人.日）
|  |  | 产品设计（需求、UI） | 后台开发 | App开发（iOS+Android) | 测试 | 合计
一、钱包账户 | 银行卡账户绑定 | 2014年11月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
| 支付收银台 |  | 3 | 5 | 10 | 3 | 21
| 充值 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| 提现 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| 基金理财接入 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10
二、手机银行 | 发红包/工资 | 2014年11月 | 5 | 3 | 10 | 2 | 20
三、生活服务 | 彩票（多种） | 2014年11月-12月 | 10 | 5 | 20 | 5 | 40
| 电影票 | 2014年11月 | 5 | 3 | 10 | 3 | 21
| 飞机票预定 | 2014年11月 | 5 | 10 | 20 | 3 | 38
| 酒店预定 | 2014年11月 | 5 | 10 | 20 | 3 | 38
| 吃喝玩乐（暂无渠道） | 2014年12月？ | 5 | 10 | 20 | 5 | 40
| 公益（暂无渠道） | 2014年12月？ | 5 | 5 | 10 | 3 | 23
| 京东商城（洽谈中） | 2014年11月？ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
| 打车（暂无渠道） | 2014年12月？ | 5 | 3 | 10 | 2 | 20
| 车辆缴费（暂无渠道） | 2014年12月？ | 5 | 3 | 10 | 2 | 20
| 水电煤缴费（优化渠道） | 2014年12月？ | 1 | 2 | 6 | 2 | 11
| 火车票抢票（暂无渠道） | 2014年12月？ | 10 | 20 | 20 | 5 | 55
四、支付模式 | AA收款 | 2014年12月 | 5 | 5 | 10 | 3 | 23
| 面对面收款 | 2014年12月 | 5 | 5 | 10 | 3 | 23
合计评估 | [6 empty] | 427