## Sheet2
时间 |  | 时常 | 工作项目 | 负责人 | 协助人 | 重点注意事项
12月20日前 |  |  | 确定参会人员名单 | 丁丽琴 | 刘喜俊 | 丁丽琴负责收集公司名单、会议工作人员，刘喜俊负责嘉宾
|  |  | 酒店确认 | 谢冬 | 无 | 确认场地地点及对接人
|  |  | 酒店合同 | 谢冬 | 无 | 合同签订
|  |  | 酒店结账 | 谢冬 | 无 | 费用申请及交付，包括预付款和尾款
|  |  | 会场外停车安排 | 谢冬 | 黄伟燕 | 争取免费停车位,30张
|  |  | 现场座次安排 | 丁丽琴 | 无 | 确定名单后确定座次，包括领导座次，嘉宾座次，工作人员座次（销售每桌安排一位）
|  |  | 确定上台人员名单 | 刘喜俊 | 无 | 确定上台互动人员名单
|  |  | 会议手册编制 | 丁丽琴 | 无 | 流程汇总及内容
|  |  | 会议工作组成立及会议总体操作手册的制定与下发 | 丁丽琴 | 无 | 1、确定各工作组组长及组员，明确会前、会中、会后工作；
[5 empty] | 无 | 2、制定各工作组的总体操作手册并下发；
[5 empty] | 无 | 3、定期召开工作组会议。
|  |  | 制定会议纪律 | 林总 | 丁丽琴 | 检查着装：统一正装，男士黑衣黑裤黑鞋，女士黑衣黑裤（或黑裙）黑鞋
[5 empty] | 谢冬 | 告知请假规则并记录考勤：公司所有员工参与，事假不批，病假需要三甲医院证明
[5 empty] | 谢冬 | 报到时间告知：非会议工作人员12月20日早上10:00在酒店集合，会议工作人员12月20日早上9:00在公司集合
[5 empty] | 丁丽琴 | 进退场纪律：所有员工协助收拾现场
[5 empty] | 谢冬 | 现场纪律：非会议工作人员安静入座，工作人员各就各位
|  |  | 确定会议主题 | 丁丽琴 | 无 | 突出会议目标
|  |  | 邀请函 | 丁丽琴 | 丁丽琴 | 微信微博发送
9:00 | 10:00 | 1:00 | 物料运送 | 谢冬 | 赵忠平 | 开公司车运输物料
10:00 | 12:00 | 2:00 | 全体彩排 | 林总 | 丁丽琴 | 12月20日上午10点，全体工作人员到达会场进行彩排。
|  |  | 会场指示牌 | 谢冬 | 黄伟燕 | 大厅LED屏，各通道及拐角处指示牌的摆放
|  |  | 大堂 | 刘喜俊 | 苏琪梦、梁丹 | 大堂接待迎宾2位，引导上楼
|  |  | 微博微信 | 丁丽琴 | 陈雪萍 | 微信墙、微博大屏幕，全程微信微博维护
|  |  | 签到台 | 谢冬 | 黄伟燕 | 与酒店沟通签到台摆放位置及摆设
|  |  | 名片盘 | 谢冬 | 黄伟燕 | 与酒店沟通给到一个漂亮的碟子
|  |  | 签到板 | 丁丽琴 | 魏宏倩 | 签到板搭建并付款
|  |  | 签到簿 | 谢冬 | 叶婴 | 叶婴购买，并负责摆放
|  |  | 签到笔 | 谢冬 | 叶婴 | 叶婴购买，并负责摆放
|  |  | 胸牌 | 谢冬 | 叶婴 | 叶婴购买，并负责摆放
|  |  | 资料 | 丁丽琴 | 魏宏倩 | 设计资料袋
|  |  |  | 丁丽琴 | 刘喜俊 | 确认资料内容
|  |  |  | 谢冬 | 魏宏倩 | 购买
|  |  |  | 丁丽琴 | 黄锦洋、魏宏倩 | 负责装袋
|  |  |  | 杨健 | 郭敏、黄志祥、肖雨 | 搬运物料
|  |  | X展架 | 杨健 | 郭敏、黄志祥、肖雨 | 自带X展架并摆放到签到处
|  |  | 摄影 | 谢冬 | 梁思敏 | 签到时候为嘉宾照相，会后集体合影，全程会议照相。
|  |  | 主席台 | 谢冬 | 黄伟燕 | 领导休息区，领导座位摆放
|  |  | 演讲台 | 谢冬 | 黄伟燕 | 与酒店沟通到位
|  |  | 桌椅摆放 | 谢冬 | 黄伟燕 | 与酒店沟通到位
|  |  | 纯净水摆放 | 谢冬 | 黄伟燕 | 与酒店沟通到位
|  |  | 手提电脑 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 与酒店沟通到位，确保能用
|  |  | 无线网卡 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 自备无线上网设备
|  |  | U盘 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 拷贝多一份放在U盘
|  |  | 音响 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 与酒店沟通到位，确保能用
|  |  | 麦克风 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 与酒店沟通到位，确保能用
|  |  | 投影仪 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 与酒店沟通到位，确保能用
|  |  | 合同及签章 | 王晓飞 | 王晓飞、谢冬 | 合同签订及盖章
|  |  | 现场收款 | 陈裕占 | 盆路斯 | 收款，自备验钞机打印机等设备
13:00 | 13:58 | 0:58 | 签到 | 丁丽琴 | 黄伟燕 | 第一步，按照客户名单确认客户信息，确认是来参加我们会议的客户，并填写到客户到位名单
|  |  |  | 丁丽琴 | 黄锦洋 | 第二步，让客户下载通付宝APP并关注微信，关注后送礼品和资料袋
|  |  |  | 丁丽琴 | 叶婴 | 第三步，让客户到签到板签到照相并带入场
|  |  | 开场视频 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 会前暖场片，通付宝卡通视频
13:58 | 14:00 | 0:02 | 主持人提醒 | 丁丽琴 | 李总 | 主持人提醒会议还有2分钟开始
|  |  | 音乐 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 暖场音乐
14:00 | 14:15 | 0:15 | 主持串词 | 丁丽琴 | 李总 | 与主持人沟通并写串词
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出大会主KV
|  |  | 主持人发言 | 丁丽琴 | 李总 | 主持人致欢迎辞，并告知会议流程
14:15 | 14:25 | 0:10 | 陈总发言稿 | 丁丽琴 | 陈总 | 提交定稿
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出大会主KV
|  |  | 陈总发言 | 陈总 | 陈总 | 发言
14:25 | 14:45 | 0:20 | 技术总监发言ppt | 杨健 | 杨健 | 提交定稿
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出技术总监发言稿
|  |  | 技术总监发言 | 杨健 | 杨健 | 发言
14:45 | 15:15 | 0:30 | 林总发言ppt | 丁丽琴 | 林总 | 提交定稿
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出林总发言稿
|  |  | 林总发言 | 林总 | 林总 | 发言
15:15 | 15:45 | 0:30 | 圆桌讨论 | 陈总 | 林总 | 圆桌讨论，陈总、林总现场互动
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出大会主KV
15:45 | 16:15 | 0:30 | 销售总监发言ppt | 丁丽琴 | 刘喜俊 | 提交定稿
|  |  | 投影仪投影 | 丁丽琴 | 麦辉棠 | 投影出刘总发言稿
|  |  | 刘总发言 | 刘喜俊 | 刘喜俊 | 发言
|  |  | 加盟商代表上台 | 刘喜俊 | 刘喜俊 | 加盟商代表现场签约
|  |  | 加盟商证书 | 谢冬 | 苏琪梦 | 携带加盟商证书成为加盟商后拍照用，作为礼仪引导加盟商代表上台
16:15 | 16:30 | 0:15 | 抽奖 | 丁丽琴 | 叶婴 | 活动奖品购买，300元京东卡1张，200元京东卡1张
|  |  |  | 丁丽琴 | 苏琪梦 | 带到酒店，摆放到签到台
|  |  |  | 丁丽琴 | 杨健 | 三等奖抽奖嘉宾杨健，200元京东卡1张
|  |  |  | 丁丽琴 | 苏琪梦 | 作为礼仪拿奖品上台
|  |  |  | 丁丽琴 | 刘喜俊 | 二等奖抽奖嘉宾刘总，300元京东卡1张
|  |  |  | 丁丽琴 | 苏琪梦 | 作为礼仪拿奖品上台
|  |  |  | 丁丽琴 | 林总 | 一等奖抽奖嘉宾林总，抵用券1万元
|  |  |  | 丁丽琴 | 苏琪梦 | 作为礼仪拿奖品上台
|  |  |  | 丁丽琴 | 陈总 | 特等奖抽奖嘉宾陈总，抵用券2万元
|  |  |  | 丁丽琴 | 苏琪梦 | 作为礼仪拿奖品上台
17:00 | 17:30 | 0:30 | 撤展 | 杨健 | 郭敏、黄志祥、肖雨 | 有用的物料回收

## Sheet1
物料清单
序号 | 内容 | 数量
1 | 签到簿 | 2
2 | 签到笔 | 10
3 | 签到板 | 1
4 | 笔 | 10
5 | A4纸/盒 | 1
6 | 胸牌 | 120
7 | 资料袋 | 200
8 | 活动奖品(京东卡) | 2
9 | 刷卡器 | 300
10 | 资料 | 150
11 | X展架 | 6
12 | 手提电脑 | 3
13 | 无线设备 | 1
14 | U盘 | 1
15 | 公章 | 1
16 | 打印机 | 1
17 | 验钞机 | 1