## Sheet1
2014年12月 | [5 empty] | ☆表示测试用例设计、★表示用例评审、用例执行则直接填写已通过用例数、◆表示编写测试报告
项目名称 | 版本计划 | 测试计划 | 用例总数 | 通过率 | 进度说明 | 每日测试情况 | [30 empty] | 发布情况 | 发布版本 | 发布时间
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
发放工资 | Android 版本计划：V3.5.0 上线计划： | 开发计划： 用例设计：20141201~20141204 用例评审： 安卓执行：20141205~20141211 3人日 苹果执行：20141210~20141212 3人日 测试报告：20141215 | 90 | 89% | 正常 | 每日测试情况 1: ☆; 每日测试情况 2: ☆; 每日测试情况 3: ☆; 每日测试情况 4: ☆; 每日测试情况 11: 80; 每日测试情况 15: ◆ | 存在遗留Bug3个 | V3.5.2 | 20141212
| IOS 版本计划：V3.5.0 上线计划： |  | 90 | 78% | 延迟：还存在Bug未修复 | 每日测试情况 15: 70
代理商页面改版（代理商一期） | IOS 版本计划：V3.4.0 上线计划： | 开发计划： 用例设计： 用例评审： 安卓执行：20141205~20141209 苹果执行20141205~20141210 测试报告：20141212 | 29 | [34 empty] | V3.4.0
| Android 版本计划：V3.5.0 上线计划： |  | 29 | [34 empty] | V3.5.2
二级代理商（代理商二期） | Android 版本计划： 上线计划： | 开发计划： 用例设计： 用例评审： 安卓执行：20141211~20141212 苹果执行:20141215~20141216 测试报告： | 25 | 92% | bug修复验证 | 每日测试情况 12: ☆; 每日测试情况 15: 23
| IOS 版本计划： 上线计划： |  | 25 |  | 12.15未提交测试验证 | bar: 每日测试情况 12
授权码 | Android 版本计划：V3.6.0 上线计划： | 开发计划： 用例设计：20141205~20141212 3人日 用例评审：20141212 安卓执行：20141216~20141219 4人日 （20141217完成第一轮测试并提交体验、20141219完成上线） 苹果执行：20141222~20141225 4人日 测试报告：20141226 1人日 |  |  | 授权码用例调整 | bar: 每日测试情况 10 to 每日测试情况 12
IOS 版本计划：V3.6.0 上线计划：
酒店预订 | Android 版本计划：V3.7.0 上线计划： | 开发计划：20141205~20141224 14人日 用例设计：20141218~20141223 用例评审：20141224 安卓执行：20141225~20141226 2人日 苹果执行：20141229~20141230 2人日 测试报告：20141231 1人日
IOS 版本计划：V3.7.0 上线计划：
Note on E2: 作者: 已执行通过的用例数/用例总数

## Sheet2
0.92